## Blad1
Project Fifa
Groep 10: EA-Sports-3-0
Groepslid: Noël van Bijnen
Datum |  |  | Tijd | Plaats | Verrichte werkzaamheden | Afspraken en opmerkingen
2017-04-18 | Week 1 | di | 13.30 | School | Organiseren van Github. | Iedereen heeft tijd besteed aan met het gebruiken van Github.
| Week 1 | di | 14.00 | School | bereijkbaarheidslijst gemaakt.
| Week 1 | di | 14.00 | School | whatsapp groep aangemaakt.
| Week 1 | di | 14.00 | school | logboek begonnen en aangepast.
2017-04-19 | Week 1 | wo | 14.00 | School | PvA Planning aangemaakt.
| Week 1 | wo | 15.30 | School | 2de interview gehouden.
2017-04-20 | Week 1 | do | 10.00 | School | planning afgemaakt en compleet.
| Week 1 |  | 11.00 | School | technisch ontwerp.
| Week 1 |  | 11.00 | School | functioneel ontwerp.
2017-04-21 | Week 1 | vr | 10.00 | School | wireframe site gemaakt.
| Week 1 |  | 14.00 | School
| Week 1 |  | 14.00 | School